## EDT
EDT - Planilla Estructura de descomposición de tareas
N° | Actividades | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT |  | Sueldo por ingeniero mes
1.0 | Fase de Planificación | DIAS | JP | AF | DB | TR | Siglas | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | Sueldo Liquido | 4500000
1.1 | Kick-off | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | JP | Jefe de proyecto | Barbara Tolorza | AFP | 495000
1.2 | Acta de constitución de empresa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | AF | Analista funcional | Sebastian Monge | SALUD | 315000
1.4 | Definición de requerimientos generales del proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | TS | Tester | Marco Suarez | Bono de colación | 30000
1.5 | Organización del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DB | Desarrolladora Backend | Tamara Velásquez | Bono locomoción | 25000
2.0 | Fase de Análisis y Diseño |  | JP | AF | DB | TR |  |  |  | Equitación | 50000
2.1 | Captura de requerimientos específicos | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Totales en tiempo del proyecto |  |  | Plan celular | 20000
2.2 | Análisis de requerimientos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Días | 18 |  | Total | 5435000
2.3 | Diseño de flujo de arquitectura | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Horas | 178
2.4 | Propuesta ERS | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Sueldo día | 181166.6667
3.0 | Fase de Desarrollo |  | JP | AF | DB | TR | Cargo | Total horas | Costo por hora | Valor hora | 22645.8333
3.1 | Creación de métodos HTTP | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | JP | 43 | 973770.8333
3.2 | Creación de plan de pruebas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | AF | 33 | 747312.5 | Costo total proyecto | 4030958.333
3.3 | Pruebas de los métodos HTTP | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | TS | 53 | 1200229.167
3.4 | Entrega de pruebas | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | DB | 49 | 1109645.833
4.0 | Fase de implementación y cierre |  | JP | AF | DB | TR | Totales | 178 | 4030958.333
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 1 | 2 | 1 | 4 | 2
4.4 | Pruebas de integración | 1 | 2 | 2 | 5 | 3
4.5 | Migración del sistema a producción | 1 | 3 | 2 | 5 | 4
4.6 | Pruebas de integración final | 1 | 2 | 2 | 5 | 3
4.7 | Marcha blanca | 2 | 3 | 3 | 4 | 3
4.8 | Capacitación | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
4.9 | Cierre de proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2

## Calculo de costo
Sueldo por ingeniero mes
Sueldo Liquido | 940000 | Nota: Ya esta incluidos los descuentos legales
AFP | 103400
SALUD | 65800
Bono de colacion | 30000
Bono locomocion | 25000
Equipacion | 50000
Plan celular | 20000
Total | 1234200
Sueldo dia | 41140
Valor hora | 5142.5

## Carta gantt
Planificacion de migración a microservicio
N° | Actividades/días |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.0 | Fase de Planificación | DIAS
1.1 | Kick-off | 1 | bar: 1
1.2 | Acta de constitución de empresa | 1 | bar: 1
1.3 | Definición de requerimientos generales del proyecto | 1 | bar: 1
1.4 | Organización del equipo | 1 | bar: 1
2.0 | Fase de Análisis y Diseño
2.1 | Captura de requerimientos específicos | 2 | bar: 2 to 3
2.2 | Análisis de requerimientos | 1 | bar: 4
2.3 | Diseño de flujo de arquitectura | 2 | bar: 5 to 6
2.4 | Propuesta ERS | 2 | bar: 4 to 5
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Creación de métodos HTTP | 2 | bar: 7 to 8
3.2 | Creación de plan de pruebas | 1 | bar: 9
3.3 | Pruebas de los métodos HTTP | 1 | bar: 10
3.4 | Entrega de pruebas | 1 | bar: 11
4.0 | Fase de implementación y cierre
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 1 | bar: 12
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 1 | bar: 12
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 1 | bar: 13
4.4 | Pruebas de integración | 1 | bar: 13
4.5 | Migración del sistema a producción | 1 | bar: 14
4.6 | Pruebas de integración final | 1 | bar: 14
4.7 | Marcha blanca | 2 | bar: 15 to 16
4.8 | Capacitación | 1 | bar: 15
4.9 | Cierre de proyecto | 1 | bar: 16 to 18

## Copia de EDT
EDT - Planilla Estructura de descomposición de tareas
N° | Actividades | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT |  | Sueldo por ingeniero mes
1.0 | Fase de Planificación | DIAS | JP | AF | DB | TR | Siglas | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | Sueldo Liquido | 4500000
1.1 | Kick-off | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | JP | Jefe de proyecto | Barbara Tolorza | AFP | 495000
1.2 | Acta de constitución de empresa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | AF | Analista funcional | Sebastian Monge | SALUD | 315000
1.4 | Definición de requerimientos generales del proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | TS | Tester | Marco Suarez | Bono de colación | 30000
1.5 | Organización del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DB | Desarrolladora Backend | Tamara Velásquez | Bono locomoción | 25000
2.0 | Fase de Análisis y Diseño |  | JP | AF | DB | TR |  |  |  | Equitación | 50000
2.1 | Captura de requerimientos específicos | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Totales en tiempo del proyecto |  |  | Plan celular | 20000
2.2 | Análisis de requerimientos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Días | 29 |  | Total | 5435000
2.3 | Diseño de flujo de arquitectura | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Horas | 184
2.4 | Propuesta ERS | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Sueldo día | 181166.6667
3.0 | Fase de Desarrollo |  | JP | AF | DB | TR | Cargo | Total horas | Costo por hora | Valor hora | 22645.8333
3.1 | Creación de métodos HTTP | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | JP | 44 | 996416.6667
3.2 | Creación de plan de pruebas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | AF | 34 | 769958.3333 | Costo total proyecto | 4166833.333
3.3 | Pruebas de los métodos HTTP | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | TS | 56 | 1268166.667
3.4 | Entrega de pruebas | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | DB | 50 | 1132291.667
4.0 | Fase de implementación y cierre |  | JP | AF | DB | TR | Totales | 184 | 4166833.333
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 2 | 2 | 1 | 4 | 2
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
4.4 | Pruebas de integración | 1 | 2 | 2 | 5 | 3
4.5 | Migración del sistema a producción | 2 | 3 | 2 | 5 | 4
4.6 | Pruebas de integración final | 1 | 2 | 2 | 5 | 3
4.7 | Marcha blanca | 2 | 3 | 3 | 4 | 3
4.8 | Capacitación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.9 | Cierre de proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2

## Copia de Carta gantt
Planificacion de migración a microservicio
N° | Actividades/días |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.0 | Fase de Planificación | DIAS
1.1 | Kick-off | 1 | bar: 1
1.2 | Acta de constitución de empresa | 1 | bar: 1
1.3 | Definición de requerimientos generales del proyecto | 1 | bar: 1
1.4 | Organización del equipo | 1 | bar: 1
2.0 | Fase de Análisis y Diseño
2.1 | Captura de requerimientos específicos | 2 | bar: 2 to 3
2.2 | Análisis de requerimientos | 1 | bar: 4
2.3 | Diseño de flujo de arquitectura | 2 | bar: 5 to 6
2.4 | Propuesta ERS | 2 | bar: 4 to 5
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Creación de métodos HTTP | 2 | bar: 7 to 8
3.2 | Creación de plan de pruebas | 1 | bar: 9
3.3 | Pruebas de los métodos HTTP | 1 | bar: 10
3.4 | Entrega de pruebas | 1 | bar: 11
4.0 | Fase de implementación y cierre
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 1 | bar: 12
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 2 | bar: 12 to 13
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 1 | bar: 14
4.4 | Pruebas de integración | 1 | bar: 14
4.5 | Migración del sistema a producción | 2 | bar: 15 to 16
4.6 | Pruebas de integración final | 1 | bar: 16
4.7 | Marcha blanca | 2 | bar: 17 to 18
4.8 | Capacitación | 2 | bar: 17 to 18
4.9 | Cierre de proyecto | 1 | bar: 18